|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

***Паспорт проекта***

 ***«Организация системы сбора, хранения и сдачи макулатуры в ДОУ»***

|  |  |
| --- | --- |
| 1. [Вовлеченные лица и рамки проекта](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%5CDesktop%5C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%8F%5C%D0%9D%D0%B0%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx#_для_заполнения_блока)1. [Заказчик проекта](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%8F%5C%5C%D0%9D%D0%B0%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx%22%20%5Cl%20%22_%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0): заведующая Н.В.Волокитина2. [Владелец процесса](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%5CDesktop%5C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%8F%5C%D0%9D%D0%B0%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx#_Владелец_процесса_–): заведующая Н.В.Волокитина3. Процесс: разработка системы сбора, хранения и сдачи макулатуры ДОУ.4. [Границы процесса:](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%5CDesktop%5C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%8F%5C%D0%9D%D0%B0%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx#_Укажите_(границы)_начальный) от момента подготовки и создания условий для мероприятия до проведения мероприятия с участниками образовательных отношений. 5. Руководитель проекта: заведующая Н.В.Волокитина6. [Команда проекта](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%5CDesktop%5C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%8F%5C%D0%9D%D0%B0%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx#_Команда_проекта_–):заведующая Н.В.Волокитиназаместитель заведующей АХЧ Т.В.Щербакова заместитель заведующей М.И.Некрасовастарший воспитатель К.А.Сидоренко | 2. [Обоснование выбора](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%5CDesktop%5C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%8F%5C%D0%9D%D0%B0%D1%88%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%20%D1%81%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx#_для_заполнения_блока_1)Разработка проекта обусловлена необходимостью внедрения системы по сбору, хранению и сдачи макулатуры в детском саду.Что позволит уменьшить количество бумаги в общем объеме вывозимого мусора, а также избавить от захламленности помещения ДОУ.В ходе реализации данного проекта предполагается выработать у детей навыка сортировки мусора и бережного отношения к бумажным ресурсам.  |
| 3. [Цели и плановый эффект](file:///C%3A%5C%5CUsers%5C%5C%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%5C%5CDesktop%5C%5C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%8F%5C%5C%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%28%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%29%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.docx%22%20%5Cl%20%22%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%5C%C2%AB%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%5C%C2%BB%20%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%201.1%20%D0%B8%201.2%20%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BC%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%B0%202.4.)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование цели | Текущийпоказатель | Целевойпоказатель |
| 1. Уменьшение количества бумаги в общем количестве вывозимого мусора. 2. Получение дохода от сдачи макулатуры.3. Воспитание экологического поведения у дошкольников посредством формирования бережного отношения к бумаге и навыка сортировки мусора | 30 кг100 рублейнет | 0 кг1000 рублейда |

Эффект: уменьшение количества вывозимого мусора, выработка системы по сбору, хранению и сдаче бумаги. | 4. [Ключевые события проекта](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%5CDesktop%5C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D1%84%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D1%8F%5C%D0%A8%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%20%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%20%28%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8%20%D0%B8%20%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%29%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80.docx#Ключевые_события_проекта)1. Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения: 26.11.2020г. – 02.12.2020г.2. Анализ текущей ситуации, картирование процесса: 03.12.2020г. - 10.12.2020г.3.Разработка карты целевого состояния процесса: 11.12.2020г. – 21.12.2020г.4.Выявление коренных причин проблем, формирование предложений по их решению: 14.12.2020г. – 18.12.2020г.5.Защита выработанных предложений по совершенствованию (плана мероприятий): 22.12.2020г. – 31.12.2020г.6. Реализация плана мероприятий: 11.01.2021г. – 14.03.2021г.7. Контроль (производственный анализ) и стандартизация результатов: 15.03.2021г. – 21.03.2021г.8. Мониторинг стабильности результатов: 22.03.2021г.- 30.03.2021г.9. Закрытие проекта: 31.03.2021г. |